## Gantt Servicio Social
GANTT - Servicio Social: Mapeo Accesible FES
Inicio: 01/09/2026 ¦ Fin: 15/01/2027 ¦ 4 horas/dia ¦ 2 equipos de 2 personas
Leyenda de colores por equipo: | [5 empty] | Eq. 1 (Desarrollo) | Eq. 2 (Mapeo) | Ambos equipos |  | Estado: | Pendiente | En progreso | Completada
# | Tarea | Equipo | Sem Ini | Sem Fin | Estado | Sem 1 01/09 07/09 | Sem 2 08/09 14/09 | Sem 3 15/09 21/09 | Sem 4 22/09 28/09 | Sem 5 29/09 05/10 | Sem 6 06/10 12/10 | Sem 7 13/10 19/10 | Sem 8 20/10 26/10 | Sem 9 27/10 02/11 | Sem 10 03/11 09/11 | Sem 11 10/11 16/11 | Sem 12 17/11 23/11 | Sem 13 24/11 30/11 | Sem 14 01/12 07/12 | Sem 15 08/12 14/12 | Sem 16 15/12 21/12 | Sem 17 22/12 28/12 | Sem 18 29/12 04/01 | Sem 19 05/01 11/01 | Sem 20 12/01 15/01
1 | Clonar repo y configurar entorno de desarrollo (Instalar Python, dependencias, clonar desde GitHub, verificar que la app corre local.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 1 | 1 | Pendiente | ●
2 | Configurar GraphHopper y probar encaje de caminos (Obtener clave, guardar .graphhopper_key, probar /api/snap con puntos reales de la FES.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 1 | 2 | Pendiente | ● | ●
3 | Primer recorrido de validacion en campo (Salir a la FES con la app, hacer un recorrido corto, verificar que el tracking y los puntos funcionan bien.) | Eq. 2 (Mapeo) | 1 | 2 | Pendiente | ● | ●
4 | Reportar errores y sugerencias encontrados (Documentar que no funciono, que se necesita mejorar, que botones faltan, etc.) | Eq. 2 (Mapeo) | 2 | 2 | Pendiente |  | ●
5 | Corregir errores de tracking y tipos de puntos (Ajustar el encaje de caminos, agregar tipos de punto que falten, corregir bugs reportados.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 3 | 4 | Pendiente |  |  | ● | ●
6 | Mapear zona norte de la FES (edificios principales) (Recorrer y marcar: edificios, escaleras, rampas, banos, biblioteca, etc. de la zona norte.) | Eq. 2 (Mapeo) | 3 | 5 | Pendiente |  |  | ● | ● | ●
7 | Agregar funcionalidad de compartir recorrido (QR/WhatsApp) (Generar codigo QR con la URL del mapa exportado, boton para compartir por WhatsApp.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 5 | 6 | Pendiente |  |  |  |  | ● | ●
8 | Mapear zona central de la FES (patios, canchas) (Recorrer patios, canchas de basquet/futbol, cafeterias, zona de descanso.) | Eq. 2 (Mapeo) | 5 | 7 | Pendiente |  |  |  |  | ● | ● | ●
9 | Mejorar narracion por voz de puntos cercanos (Al acercarse a un punto marcado, que la app anuncie por voz: "Cerca hay un baño a 15 metros".) | Eq. 1 (Desarrollo) | 7 | 8 | Pendiente | [6 empty] | ● | ●
10 | Mapear zona sur de la FES (canchas, zonas deportivas) (Recorrer zona deportiva, entradas/salidas, escaleras exteriores, zonas de descanso.) | Eq. 2 (Mapeo) | 7 | 9 | Pendiente | [6 empty] | ● | ● | ●
11 | Optimizar rendimiento y bateria (Reducir frecuencia de GPS si no se esta moviendo, optimizar fetch, minimizar datos.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 9 | 10 | Pendiente | [8 empty] | ● | ●
12 | Completar mapeo de zonas faltantes (Revisar el mapa general, ir por las zonas que no estan cubiertas aun.) | Eq. 2 (Mapeo) | 9 | 10 | Pendiente | [8 empty] | ● | ●
13 | Pruebas de usabilidad con usuarios ciegos (Invitar a personas con discapacidad visual a probar la app, observar dificultades.) | Eq. 2 (Mapeo) | 11 | 12 | Pendiente | [10 empty] | ● | ●
14 | Corregir errores de pruebas de usabilidad (Ajustar la app segun el feedback de los usuarios: tamanos, contraste, navegacion, etc.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 12 | 13 | Pendiente | [11 empty] | ● | ●
15 | Segunda ronda de pruebas con usuarios (Validar que las correcciones funcionaron, probar con otros usuarios.) | Eq. 2 (Mapeo) | 13 | 14 | Pendiente | [12 empty] | ● | ●
16 | Ajustes finales de la aplicacion (Corregir ultimo bug, asegurar que todo funcione para la demo final.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 14 | 14 | Pendiente | [13 empty] | ●
17 | Redactar documento de servicio social (Introduccion, metodologia, resultados, conclusiones, evidencias fotograficas.) | Eq. 2 (Mapeo) | 15 | 17 | Pendiente | [14 empty] | ● | ● | ●
18 | Preparar material de presentacion (Diapositivas, demo en vivo del funcionamiento de la app, videos cortos.) | Eq. 1 (Desarrollo) | 17 | 18 | Pendiente | [16 empty] | ● | ●
19 | Ensayo de presentacion final (Practicar la presentacion, coordinar que dice cada quien, ensayar la demo.) | Ambos equipos | 19 | 19 | Pendiente | [18 empty] | ●
20 | Entrega final del proyecto (Entregar documento, app funcional, evidencias de mapeo, presentacion.) | Ambos equipos | 20 | 20 | Pendiente | [19 empty] | ●
RESUMEN DE PROGRESO
Total: 20 tareas ¦ Completadas: 0 ¦ En progreso: 0 ¦ Pendientes: 20